| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Lista de actividades · v1.0 |
| Fecha de elaboración | 23/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Francisco José Pérez Jiménez |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 23/10/2026 | FJPJ | Primera versión del documento |

| CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. |  |
| --- | --- |
| Proyecto y código del proyecto | El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto. |
| Grupo | El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto. |
| Documento y versión | El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta. |
| Fecha de elaboración | El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto. |
| Elaborado por | Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo. |
| Aprobado por | El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador. |
| Histórico de modificaciones | Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añaden las actividades de las pruebas de aceptación”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Lista_de_actividades_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”. |

| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ID PAQUETE DE TRABAJO | ELEMENTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Dirección de la planificación | Gestión global de la fase de planificación, coordinación del equipo de expertos y elaboración del Plan de Dirección y Líneas Base. | 1.1.1 | — | — |
| ACT-02 | Dirección y control del Sprint 1 | Gestión de la ejecución del Sprint 1, seguimiento diario, eliminación de impedimentos y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.2 | — | — |
| ACT-03 | Dirección y control del Sprint 2 | Gestión de la ejecución del Sprint 2, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.3 | — | — |
| ACT-04 | Dirección y control del Sprint 3 | Gestión de la ejecución del Sprint 3, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.4 | — | — |
| ACT-05 | Dirección y control del Sprint 4 | Gestión de la ejecución del Sprint 4, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.5 | — | — |
| ACT-06 | Dirección y control del Sprint 5 | Gestión de la ejecución del Sprint 5, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.6 | — | — |
| ACT-07 | Dirección y control del Sprint 6 | Gestión de la ejecución del Sprint 6, seguimiento diario y preparación del paso a producción. | 1.1.7 | — | — |
| ACT-08 | Cierre formal y liquidación | Elaboración del informe de cierre, balance de líneas base, registro de lecciones aprendidas y liberación del personal. | 1.1.8 | — | — |
| ACT-09 | Traspaso al servicio de mantenimiento | Traspaso del repositorio, configuración, relación de defectos abiertos y provisión para la garantía. | 1.1.9 | — | — |
| ACT-10 | Especificación funcional común | Definición de especificaciones funcionales comunes y acuerdos de criterios de aceptación con TuSuper. | 1.2.1.1 | EP-01 | — |
| ACT-11 | Diseño del sistema de interacción UI/UX | Elaboración del sistema de diseño, pautas de interacción, maquetación base y componentes visuales comunes web y móvil. | 1.2.1.2 | EP-02 | — |
| ACT-12 | Especificación y diseño de pruebas de RF-01 | Detalle funcional del registro con validación, login, área personal y diseño de casos de prueba de autenticación. | 1.2.2.1 | RF-01 | E |
| ACT-13 | Construcción e integración de RF-01 | Codificación de servicios REST de cuentas, servidor de identidad OpenID/OAuth, vistas web y móviles integradas en rama principal. | 1.2.2.2 | RF-01 | C |
| ACT-14 | Verificación de RF-01 | Pruebas de sistema, validación de flujos de autenticación y revisión con el cliente en el entorno de verificación. | 1.2.2.3 | RF-01 | V |
| ACT-15 | Especificación y diseño de pruebas de RF-02 | Detalle de navegación por categorías, filtros por marca/formato, buscador con sugerencias y diseño de pruebas. | 1.2.2.1 | RF-02 | E |
| ACT-16 | Construcción e integración de RF-02 | Desarrollo del servicio de catálogo, endpoints de búsqueda, componentes de interfaz web/móvil e integración continua. | 1.2.2.2 | RF-02 | C |
| ACT-17 | Verificación de RF-02 | Verificación de rendimiento de búsquedas, filtros y visualización de fichas en entorno de verificación. | 1.2.2.3 | RF-02 | V |
| ACT-18 | Especificación y diseño de pruebas de RF-03 | Definición de persistencia multisesión/dispositivo, reglas de guardado para más tarde y diseño de pruebas. | 1.2.3.1 | RF-03 | E |
| ACT-19 | Construcción e integración de RF-03 | Programación del servicio de cesta de la compra, almacenamiento en base de datos PostgreSQL e integración en apps. | 1.2.3.2 | RF-03 | C |
| ACT-20 | Verificación de RF-03 | Pruebas de sistema de persistencia entre navegador y móvil y validación funcional con usuarios. | 1.2.3.3 | RF-03 | V |
| ACT-21 | Especificación y diseño de pruebas de RF-04 | Especificación técnica de integración con la pasarela externa de pago, diseño de pantallas de checkout y casos de prueba. | 1.2.3.1 | RF-04 | E |
| ACT-22 | Construcción e integración de RF-04 | Implementación del servicio de pagos, tokenización segura (sin almacenar tarjetas) y confirmación de cobro. | 1.2.3.2 | RF-04 | C |
| ACT-23 | Verificación de RF-04 | Pruebas transaccionales en modo de pruebas contra la pasarela externa en entorno de verificación. | 1.2.3.3 | RF-04 | V |
| ACT-24 | Especificación y diseño de pruebas de RF-05 | Definición de cálculo de zonas de cobertura por CP, gestión de franjas horarias, cupos y diseño de pruebas. | 1.2.4.1 | RF-05 | E |
| ACT-25 | Construcción e integración de RF-05 | Desarrollo del servicio de entregas, asignación de repartidores y componentes de selección de franja en web y móvil. | 1.2.4.2 | RF-05 | C |
| ACT-26 | Verificación de RF-05 | Pruebas de cobertura geográfica por código postal y control de capacidad máxima por franja horaria. | 1.2.4.3 | RF-05 | V |
| ACT-27 | Especificación y diseño de pruebas de RF-06 | Diseño de interacción del panel de tienda, flujos de preparación de pedidos, cambios de estado y diseño de pruebas. | 1.2.4.1 | RF-06 | E |
| ACT-28 | Construcción e integración de RF-06 | Desarrollo de la aplicación web del panel de tienda, servicio de pedidos de tienda y sincronización de estados. | 1.2.4.2 | RF-06 | C |
| ACT-29 | Verificación de RF-06 | Pruebas de operación en tienda con pedidos simulados y datos reales cargados desde el ERP. | 1.2.4.3 | RF-06 | V |
| ACT-30 | Especificación y diseño de pruebas de RF-07 | Definición de plantillas y eventos de aviso por email y notificaciones push en iOS/Android y casos de prueba. | 1.2.5.1 | RF-07 | E |
| ACT-31 | Construcción e integración de RF-07 | Implementación del microservicio de notificaciones, pasarela SMTP y conexión con servicios APNs y FCM. | 1.2.5.2 | RF-07 | C |
| ACT-32 | Verificación de RF-07 | Pruebas de envío y recepción de correos y alertas móviles ante cambios de estado de pedidos. | 1.2.5.3 | RF-07 | V |
| ACT-33 | Especificación y diseño de pruebas de RF-08 | Definición de los cuatro informes de ventas por periodo comercial (CA-01), formatos agregados y pruebas. | 1.2.5.1 | RF-08 | E |
| ACT-34 | Construcción e integración de RF-08 | Desarrollo del servicio de informes, agregación de ventas diarias, productos más vendidos y módulo web de dirección. | 1.2.5.2 | RF-08 | C |
| ACT-35 | Verificación de RF-08 | Comprobación de cuadre de cifras contra ventas registradas y agregación por periodos comerciales. | 1.2.5.3 | RF-08 | V |
| ACT-36 | Arquitectura y entorno de integración | Configuración de repositorio Git, canalización CI/CD con pruebas automatizadas y entorno de desarrollo. | 1.3.1.1 | EP-03 | — |
| ACT-37 | Especificación de interfaz con conector | Redacción y acuerdo del contrato de interfaz técnica OpenAPI con el conector del ERP (ESP, DA-03). | 1.3.1.2 | EP-04 | — |
| ACT-38 | Construcción de capa de adaptación al ERP | Programación de los módulos de sincronización de catálogo, precios, existencias y volcado de pedidos (ADP). | 1.3.2.1 | EP-04 | — |
| ACT-39 | Pruebas de integración con ERP heredado | Ensayos de sincronización extremo a extremo con el ERP a través del conector en verificación (PRI). | 1.3.3.1 | EP-04 | — |
| ACT-40 | Carga inicial de datos en verificación | Carga masiva de existencias, precios y referencias de las 32 tiendas en el entorno de verificación (CAR). | 1.3.3.2 | EP-04 | — |
| ACT-41 | Solicitud y validación de recarga de datos | Petición formal a Sistemas de TI de recarga de datos y comprobación de integridad (CVE, RT-02). | 1.3.3.3 | EP-04 | — |
| ACT-42 | Pruebas de carga y rendimiento | Ensayos en preproducción simulando 2.000 usuarios concurrentes y tiempos de respuesta < 2 s (PCA, RNF-01). | 1.4.1.1 | EP-05 | — |
| ACT-43 | Pruebas de seguridad de la plataforma | Auditoría de vulnerabilidades, cifrado de comunicaciones y protección de datos (PSE, RNF-03). | 1.4.1.1 | EP-05 | — |
| ACT-44 | Auditoría de pasarela de pago | Gestión y superación de la auditoría técnica de 15 días hábiles del banco para credenciales reales (AUD). | 1.4.1.2 | — | — |
| ACT-45 | Montaje y configuración de producción | Despliegue de infraestructura, aprovisionamiento de contenedores y configuración de entornos (EP-06). | 1.4.2.1 | EP-06 | — |
| ACT-46 | Despliegue para tiendas piloto | Puesta en producción restringida de la plataforma para las 3 tiendas designadas por TuSuper (DPI). | 1.4.2.2 | EP-06 | — |
| ACT-47 | Carga inicial de datos en producción | Carga de catálogo real y existencias vivas de las 3 tiendas piloto previo al arranque (CAR). | 1.4.2.3 | EP-04 | — |
| ACT-48 | Soporte y operación del piloto | Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas durante al menos dos ciclos semanales de reposición (PIL, CA-03). | 1.4.3.1 | EP-05 | — |
| ACT-49 | Despliegue general en toda la cadena | Entrada en explotación abriendo la venta en línea a las 32 tiendas antes del 15 de marzo (EXP). | 1.4.4.1 | EP-06 | — |
| ACT-50 | Elaboración de manuales y guías | Redacción del manual de uso del panel de tiendas y de la guía operativa para repartidores (EP-07). | 1.5.1.1 | EP-07 | — |
| ACT-51 | Entrega y acceso al dpto. de formación | Entrega de manuales y habilitación de accesos en preproducción al departamento de formación (DFO). | 1.5.1.2 | EP-07 | — |
| ACT-52 | Pedido y contratación del conector | Formalización del pedido de compra del conector homologado a Conectia Integración de Sistemas (PED). | 1.6.1.1 | — | — |
| ACT-53 | Seguimiento del proveedor del conector | Monitorización de hitos, entregas intermedias y plazos del proveedor del conector (SEG). | 1.6.1.2 | — | — |
| ACT-54 | Aceptación formal del conector | Pruebas de conformidad y firma del acta de recepción técnica del conector (ACO). | 1.6.1.3 | — | — |
| ACT-55 | Formalización del encargo de formación | Emisión del encargo de formación a usuarios al departamento interno de Taracea (EFO, NOR-26). | 1.6.2.1 | — | — |
| ACT-56 | Formación de personal de tiendas piloto | Impartición de las sesiones formativas al personal de las 3 tiendas piloto en el uso de la plataforma (FPI). | 1.6.2.2 | — | — |

Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. ELEMENTO es el código del catálogo de elementos de producto al que sirve la actividad (RF-0n o EP-0n), y ESTADO, cuál de los tres de NOR-11 hace avanzar: E, C o V. Las actividades de adquisiciones, de transición y de dirección del proyecto no sirven a ningún elemento y llevan una raya en las dos columnas. En MS Project, el elemento va en el campo Texto1 y el estado, en el campo Texto2.