| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Plan de gestión de comunicaciones · v1.0 |
| Línea base a la que pertenece | LB-1.0 | Fecha de elaboración | 02/10/2026 |
| Elaborado por | Daniel Salado Hidalgo | Aprobado por | Patrocinador del proyecto |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 02/10/2026 | DSH | Primera versión del documento |

| Información a comunicar | Interesado/Destinatario | Medio | Momento o Periodicidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Con el patrocinador y con la Oficina de Proyectos de Taracea |  |  |  |  |
| Revisión del avance del plan de dirección | Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea) | Reunión | Cada miércoles durante la planificación | Prevista en el acta de constitución. El patrocinador aprueba el plan en una de estas reuniones. Se registra en el Cuaderno de bitácora. |
| Plan de dirección completo, con sus líneas base, para su aprobación | Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea). Oficina de Proyectos, que comprueba el cumplimiento de las normas internas | Documento en Enseñanza Virtual | Entrega el 06/11/2026. La aprobación del patrocinador va antes de que calendario y alcance salgan hacia TuSuper | La aprobación corresponde al patrocinador (acta). Se entrega con el MS Project, la solicitud de recursos, las consultas con sus respuestas y la declaración de uso de IA. |
| Informe de seguimiento con valor ganado: indicadores de cada cuenta de control y del proyecto, desviaciones y decisiones | Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea) | Informe escrito de 2 páginas como máximo | Fecha de corte: último día de cada sprint (NOR-05). Sprints de dos semanas | Un informe por sprint, sin excepción. No se emite al terminar la planificación. Incluye costes, que no se trasladan al cliente (NOR-17). En el curso se entregan el 13, 20 y 27/11/2026. |
| Alerta de riesgos o hechos que amenacen la fecha de entrada en explotación (R-01, R-02) | Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea) | Escrito; solicitud de cambio si procede | En cuanto se detecten, sin esperar al informe | La entrada en explotación, antes del 15/03/2027, no admite desplazamiento. Toda modificación que la ponga en riesgo se somete al patrocinador como solicitud de cambio (acta). |
| Solicitud de cambio de la línea base, con análisis de impacto en alcance, plazo y coste | Patrocinador, si afecta a TuSuper, al alcance contratado o a la fecha de explotación. Oficina de Proyectos, si pide recursos o reserva de gestión, o no afecta a TuSuper | Solicitud de cambio escrita | Cuando se necesite el cambio | NOR-18. La reserva de contingencia la usa el director sin solicitud. Si el cambio modifica el contrato, necesita la conformidad escrita de TuSuper, que recaba el patrocinador. |
| Conflictos en que intervengan interesados de TuSuper | Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea) | Escrito o reunión | Cuando surjan | El director resuelve los conflictos internos del proyecto; los que implican a TuSuper los eleva al patrocinador (acta). |
| Consulta o petición sobre el cliente y el encargo | Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea) | Formulario F-CO-02 | Cuando falte un dato que no conste en el material; una sola consulta por formulario | Numeración correlativa para todo el proyecto. La presenta siempre el director. La respuesta llega por escrito y solo al grupo. Lo dicho de palabra no compromete a nadie (NOR-12). |
| Consulta o petición sobre la consultora: personal y su disponibilidad, tarifas, normas, reserva de gestión y horas extraordinarias | Oficina de Proyectos | Formulario F-CO-01 | Cuando falte un dato; una sola consulta por formulario | Los activos del repositorio no se solicitan (NOR-12). Las horas extraordinarias exigen solicitud de recursos justificada por una solicitud de cambio (NOR-10). |
| Solicitud de recursos de la ejecución | Oficina de Proyectos | Solicitud de recursos firmada por el director | Durante la planificación, con 10 días naturales de antelación como mínimo a cada incorporación | NOR-02. Cada perfil se justifica con el cronograma. La Oficina responde indicando perfil, dedicación y fechas de disponibilidad (NOR-20). |
| Liberación de recursos que dejan de necesitarse | Oficina de Proyectos | Escrito (formulario F-CO-01) | Cuando el recurso deje de hacer falta | NOR-23. Surte efecto en la fecha que confirme la Oficina. Volver a disponer de él exige una nueva solicitud de recursos. |
| Encargo de la documentación de uso y la formación de las tiendas del piloto | Oficina de Proyectos, que traslada la oferta del departamento de formación | Escrito (encargo) | Tras aprobar el plan el patrocinador y aceptar TuSuper calendario y alcance | NOR-26 y NOR-07. El proyecto entrega al departamento su documentación y le da acceso a un piloto de la plataforma. |
| 2. Con TuSuper y con terceros ligados al cliente |  |  |  |  |
| Calendario de reuniones, entregas e hitos y alcance detallado con sus criterios de aceptación, para su aceptación | Responsable del contrato por TuSuper (Director de Expansión Digital) | Escrito formal entre los responsables del contrato (cláusula 9.1) | Al menos una semana antes de la reunión de cierre en que TuSuper los acepta (cláusula 4.1) | Si se aceptan el 06/11/2026, TuSuper debe tenerlos el 30/10/2026 como máximo, con el visto bueno previo del patrocinador (a confirmar con él). Hasta su aceptación no empieza la construcción (cláusula 3.4). |
| Criterios de aceptación que no fija el contrato, para cada requisito | Dirección de Expansión Digital (RF-01 a RF-04). Responsable de tiendas y Jefe de Sistemas de TI, conjuntamente (RF-05 a RF-08) | Reuniones de trabajo, con constancia escrita de lo acordado | Durante la planificación, antes de enviar el alcance detallado | Cláusulas 7.3 y 9.2. Los criterios CA-01 a CA-03 ya los fija el contrato. TuSuper aprueba el resto con el alcance; cambiarlos después exige una reunión de cierre. |
| Participación en el diseño del panel de pedidos (RF-06) y en la preparación de pedidos por franjas (RF-05) | Responsable de tiendas de TuSuper | Reuniones de trabajo | Durante la especificación y el diseño de RF-05 y RF-06 | Lo pidió en la reunión de inicio (TS-DED-05) y no firmará esas dos aceptaciones mientras su carga de trabajo no se resuelva. Es un contacto de trabajo: no compromete ninguna aceptación (cláusula 9.2). |
| Reunión de cierre de periodo comercial: aceptaciones, criterios, cambios y designación de las tiendas del piloto | Dirección de TuSuper y los interlocutores que firman cada requisito (anexo II) | Reunión | Una por cada cierre de periodo comercial. Fechas pendientes de conocer | Es la única vía de decisión de TuSuper (cláusula 7.2): fuera de ella no valida ni acepta, y las convocatorias intermedias se devuelven sin tramitar. Nadie delega su firma. Pendiente: pedir al patrocinador el calendario de cierres y el orden de entregas acordado. |
| Revisión de cada sprint: incremento integrado y verificado | Interlocutores de TuSuper que se acuerden para cada revisión | Reunión | Al final de cada sprint | NOR-25: el cliente ve lo que se haya acordado con él. No es una aceptación. No pedir validaciones ni decisiones fuera de las reuniones de cierre. Pendiente: confirmar con el patrocinador qué se revisa en cada una. |
| Certificación de obra y cálculo del avance: variación del cronograma e índice de desempeño del cronograma | Responsable del contrato por TuSuper (Director de Expansión Digital). El patrocinador presenta a certificación lo aceptado | Escrito | Con cada certificación de obra, tras la reunión de cierre en que TuSuper acepta lo entregado | Cláusulas 6.1 y 8. Se mide contra la línea base aceptada. No incluye los costes de Taracea ni el presupuesto (NOR-17). Lo que no tiene acta de aceptación no se certifica. |
| Peticiones a TuSuper: acceso a los datos del ERP, franjas con su capacidad y zona de reparto, datos de los repartidores, alta en la pasarela y personal para la formación | Responsable del contrato por TuSuper (Director de Expansión Digital) | Escrito (cláusula 9.1) | Con antelación suficiente respecto de la fecha en que el cronograma necesite cada dato | TuSuper responde en 10 días hábiles (cláusula 10). La designación de las tiendas del piloto es la excepción: la resuelve en una reunión de cierre. |
| Solicitud de carga de datos reales en el entorno de verificación | Jefe de Sistemas de TI de TuSuper | Escrito | Cada vez que se necesite una carga nueva | RT-02: la efectúa en 3 días hábiles. Entre cargas los datos quedan congelados. La evidencia de aceptación de RF-06 y RF-08 se obtiene sobre una carga posterior a la primera que lea la plataforma. |
| Especificación de la interfaz con el ERP, normas de seguridad y acceso a los datos | Jefe de Sistemas de TI de TuSuper | Reuniones de trabajo; lo acordado se confirma por escrito | Durante el diseño y la construcción de la integración (EP-04) | Cláusulas 10 y 11 y RT-03. Taracea no modifica el ERP y cumple las normas de seguridad de TuSuper en todo acceso. |
| Aviso de que el entorno de preproducción está listo para la auditoría de comercio | Dirección de Expansión Digital de TuSuper | Escrito | Cuando la plataforma esté integrada con la pasarela real en preproducción | TS-DED-06: TuSuper solicita la auditoría y el proveedor la resuelve en 15 días hábiles. Sin credenciales de producción no hay cobro real (RF-04.4). |
| Plan del piloto y fecha prevista de entrada en explotación | Director de Operaciones de TuSuper, a través del patrocinador | Escrito | Antes de iniciar el piloto y cuando se fije la fecha de explotación | TS-OPE-12: las tiendas no cambian la reposición hasta cerrar el recuento de Navidad, que es el primer cierre de periodo de 2027; reponen los martes; el refuerzo de personal se contrata una semana antes de la explotación. Pendiente: confirmar este cauce con el patrocinador. |
| Cambios que afectan a TuSuper pero no modifican el contrato | Responsable del contrato por TuSuper | Escrito (cláusula 9) | Cuando el cambio se apruebe | Cláusula 4.2 y NOR-18. No necesitan su conformidad, solo la comunicación escrita. |
| Propuesta de adenda por cambio de alcance, plazo o precio, con análisis de impacto | Responsable del contrato por TuSuper | Adenda escrita, firmada por ambos responsables | Cuando un cambio modifique el contrato | Cláusula 13. Sin la conformidad escrita de TuSuper no produce efecto. Lo que pidan interesados de TuSuper fuera del anexo I no se ejecuta sin adenda. |
| Petición de conformidad para subcontratar parte del objeto | Responsable del contrato por TuSuper | Escrito | Antes de emitir el pedido al tercero | Cláusula 12, por ejemplo si el conector con el ERP lo suministra un proveedor externo. No se emite ningún pedido antes de que el patrocinador apruebe el plan y TuSuper acepte calendario y alcance (NOR-07). |
| Disponibilidad y fecha de entrega del conector con el ERP | Proveedor homologado del conector y, si procede, fabricante del ERP | Según el Plan de Gestión de Adquisiciones | Desde el pedido hasta la aceptación; periodicidad que fije el Plan de Gestión de Adquisiciones | Riesgo R-01 y RT-03: solo vale un conector de proveedor homologado. Pendiente: preguntar al patrocinador por qué canal se contacta con el fabricante. |
| 3. Dentro del proyecto |  |  |  |  |
| Alcance de los paquetes de trabajo y decisiones de arquitectura y de integración con el ERP | Equipos de trabajo | Reunión; decisiones en el Registro de Decisiones | Cuando entra cada equipo y cada vez que haya una decisión | El director se reserva esas decisiones y delega en los equipos la organización interna de sus paquetes (acta). El plan fija cuándo entra y sale cada equipo (NOR-04). |
| Parte de desempeño: avance acumulado por código de elemento, riesgos, incidencias, revisiones y retrospectivas | Director del proyecto (lo emite cada equipo de trabajo) | Parte escrito | En cada fecha de medición (último día de cada sprint) | NOR-11. No trae horas ni costes. El director traslada el avance a los paquetes con la regla de transposición. Las retrospectivas alimentan las lecciones aprendidas. |
| Registros de incidencias, riesgos, cambios y supuestos actualizados | Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea) | Registros del plan de dirección | Con cada informe de seguimiento | El Registro de Supuestos se revisa durante todo el proyecto: cada fila lleva responsable, fecha de validez y estado. |
| Actas y decisiones de las reuniones | Miembros del grupo | Cuaderno de bitácora y Registro de Decisiones | Cuando se celebra cada reunión | Acta de media página como máximo: asistentes, orden del día, decisiones con su identificador, tareas con responsable y fecha, y punto siguiente. |
| Traspaso del producto, informe de cierre y lecciones aprendidas | Servicio de mantenimiento de Taracea. Patrocinador (Director de Cuenta de TuSuper en Taracea) | Documentos de traspaso e informe de cierre | Antes de la aprobación del cierre por el patrocinador | NOR-19. Desde el cierre, mantenimiento presta la garantía de seis meses: corrige los defectos que comunique TuSuper en 20 días naturales. El patrocinador sigue siendo el interlocutor con el cliente. |