## Lista de Actividades
PROYECTO: TuSuper en línea (TSL-2627) — LISTA DE ACTIVIDADES
Consultora: Taracea ¦ Grupo: PGPI-208 ¦ Base normativa: NOR-11, NOR-21, NOR-22, NOR-25 ¦ Plantilla oficial: LISTA DE ACTIVIDADES_v2.docx
ID | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | ID PAQUETE EDT | ELEMENTO (Texto1) | ESTADO (Texto2) | CÓDIGO MSP (Texto3) | TIPO DE CUENTA / NATURALEZA
ACT-01 | Dirección de la planificación | Gestión global de la fase de planificación, coordinación del equipo de expertos y elaboración del Plan de Dirección y Líneas Base. | 1.1.1 | — | — | DIR-PLA | Dirección (Nivel de esfuerzo)
ACT-02 | Dirección y control del Sprint 1 | Gestión de la ejecución del Sprint 1, seguimiento diario, eliminación de impedimentos y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.2 | — | — | SPR-01 | Dirección (Nivel de esfuerzo)
ACT-03 | Dirección y control del Sprint 2 | Gestión de la ejecución del Sprint 2, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.3 | — | — | SPR-02 | Dirección (Nivel de esfuerzo)
ACT-04 | Dirección y control del Sprint 3 | Gestión de la ejecución del Sprint 3, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.4 | — | — | SPR-03 | Dirección (Nivel de esfuerzo)
ACT-05 | Dirección y control del Sprint 4 | Gestión de la ejecución del Sprint 4, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.5 | — | — | SPR-04 | Dirección (Nivel de esfuerzo)
ACT-06 | Dirección y control del Sprint 5 | Gestión de la ejecución del Sprint 5, seguimiento diario y revisión/retrospectiva con el cliente. | 1.1.6 | — | — | SPR-05 | Dirección (Nivel de esfuerzo)
ACT-07 | Dirección y control del Sprint 6 | Gestión de la ejecución del Sprint 6, seguimiento diario y preparación del paso a producción. | 1.1.7 | — | — | SPR-06 | Dirección (Nivel de esfuerzo)
ACT-08 | Cierre formal y liquidación | Elaboración del informe de cierre, balance de líneas base, registro de lecciones aprendidas y liberación del personal. | 1.1.8 | — | — | CPR | Dirección (Cierre)
ACT-09 | Traspaso al servicio de mantenimiento | Traspaso del repositorio, configuración, relación de defectos abiertos y provisión para la garantía. | 1.1.9 | — | — | CPR | Transición / Cierre
ACT-10 | Especificación funcional común | Definición de especificaciones funcionales comunes y acuerdos de criterios de aceptación con TuSuper. | 1.2.1.1 | EP-01 | — | ESP-COM | Transversal (EP-01)
ACT-11 | Diseño del sistema de interacción UI/UX | Elaboración del sistema de diseño, pautas de interacción, maquetación base y componentes visuales comunes web y móvil. | 1.2.1.2 | EP-02 | — | DIS-UX | Transversal (EP-02)
ACT-12 | Especificación y diseño de pruebas de RF-01 | Detalle funcional del registro con validación, login, área personal y diseño de casos de prueba de autenticación. | 1.2.2.1 | RF-01 | E | REQ-01E | Funcional (Autenticación)
ACT-13 | Construcción e integración de RF-01 | Codificación de servicios REST de cuentas, servidor de identidad OpenID/OAuth, vistas web y móviles integradas en rama principal. | 1.2.2.2 | RF-01 | C | REQ-01C | Funcional (Autenticación)
ACT-14 | Verificación de RF-01 | Pruebas de sistema, validación de flujos de autenticación y revisión con el cliente en el entorno de verificación. | 1.2.2.3 | RF-01 | V | REQ-01V | Funcional (Autenticación)
ACT-15 | Especificación y diseño de pruebas de RF-02 | Detalle de navegación por categorías, filtros por marca/formato, buscador con sugerencias y diseño de pruebas. | 1.2.2.1 | RF-02 | E | REQ-02E | Funcional (Catálogo)
ACT-16 | Construcción e integración de RF-02 | Desarrollo del servicio de catálogo, endpoints de búsqueda, componentes de interfaz web/móvil e integración continua. | 1.2.2.2 | RF-02 | C | REQ-02C | Funcional (Catálogo)
ACT-17 | Verificación de RF-02 | Verificación de rendimiento de búsquedas, filtros y visualización de fichas en entorno de verificación. | 1.2.2.3 | RF-02 | V | REQ-02V | Funcional (Catálogo)
ACT-18 | Especificación y diseño de pruebas de RF-03 | Definición de persistencia multisesión/dispositivo, reglas de guardado para más tarde y diseño de pruebas. | 1.2.3.1 | RF-03 | E | REQ-03E | Funcional (Carrito)
ACT-19 | Construcción e integración de RF-03 | Programación del servicio de cesta de la compra, almacenamiento en base de datos PostgreSQL e integración en apps. | 1.2.3.2 | RF-03 | C | REQ-03C | Funcional (Carrito)
ACT-20 | Verificación de RF-03 | Pruebas de sistema de persistencia entre navegador y móvil y validación funcional con usuarios. | 1.2.3.3 | RF-03 | V | REQ-03V | Funcional (Carrito)
ACT-21 | Especificación y diseño de pruebas de RF-04 | Especificación técnica de integración con la pasarela externa de pago, diseño de pantallas de checkout y casos de prueba. | 1.2.3.1 | RF-04 | E | REQ-04E | Funcional (Pago)
ACT-22 | Construcción e integración de RF-04 | Implementación del servicio de pagos, tokenización segura (sin almacenar tarjetas) y confirmación de cobro. | 1.2.3.2 | RF-04 | C | REQ-04C | Funcional (Pago)
ACT-23 | Verificación de RF-04 | Pruebas transaccionales en modo de pruebas contra la pasarela externa en entorno de verificación. | 1.2.3.3 | RF-04 | V | REQ-04V | Funcional (Pago)
ACT-24 | Especificación y diseño de pruebas de RF-05 | Definición de cálculo de zonas de cobertura por CP, gestión de franjas horarias, cupos y diseño de pruebas. | 1.2.4.1 | RF-05 | E | REQ-05E | Funcional (Logística)
ACT-25 | Construcción e integración de RF-05 | Desarrollo del servicio de entregas, asignación de repartidores y componentes de selección de franja en web y móvil. | 1.2.4.2 | RF-05 | C | REQ-05C | Funcional (Logística)
ACT-26 | Verificación de RF-05 | Pruebas de cobertura geográfica por código postal y control de capacidad máxima por franja horaria. | 1.2.4.3 | RF-05 | V | REQ-05V | Funcional (Logística)
ACT-27 | Especificación y diseño de pruebas de RF-06 | Diseño de interacción del panel de tienda, flujos de preparación de pedidos, cambios de estado y diseño de pruebas. | 1.2.4.1 | RF-06 | E | REQ-06E | Funcional (Panel Tienda)
ACT-28 | Construcción e integración de RF-06 | Desarrollo de la aplicación web del panel de tienda, servicio de pedidos de tienda y sincronización de estados. | 1.2.4.2 | RF-06 | C | REQ-06C | Funcional (Panel Tienda)
ACT-29 | Verificación de RF-06 | Pruebas de operación en tienda con pedidos simulados y datos reales cargados desde el ERP. | 1.2.4.3 | RF-06 | V | REQ-06V | Funcional (Panel Tienda)
ACT-30 | Especificación y diseño de pruebas de RF-07 | Definición de plantillas y eventos de aviso por email y notificaciones push en iOS/Android y casos de prueba. | 1.2.5.1 | RF-07 | E | REQ-07E | Funcional (Notificaciones)
ACT-31 | Construcción e integración de RF-07 | Implementación del microservicio de notificaciones, pasarela SMTP y conexión con servicios APNs y FCM. | 1.2.5.2 | RF-07 | C | REQ-07C | Funcional (Notificaciones)
ACT-32 | Verificación de RF-07 | Pruebas de envío y recepción de correos y alertas móviles ante cambios de estado de pedidos. | 1.2.5.3 | RF-07 | V | REQ-07V | Funcional (Notificaciones)
ACT-33 | Especificación y diseño de pruebas de RF-08 | Definición de los cuatro informes de ventas por periodo comercial (CA-01), formatos agregados y pruebas. | 1.2.5.1 | RF-08 | E | REQ-08E | Funcional (Informes)
ACT-34 | Construcción e integración de RF-08 | Desarrollo del servicio de informes, agregación de ventas diarias, productos más vendidos y módulo web de dirección. | 1.2.5.2 | RF-08 | C | REQ-08C | Funcional (Informes)
ACT-35 | Verificación de RF-08 | Comprobación de cuadre de cifras contra ventas registradas y agregación por periodos comerciales. | 1.2.5.3 | RF-08 | V | REQ-08V | Funcional (Informes)
ACT-36 | Arquitectura y entorno de integración | Configuración de repositorio Git, canalización CI/CD con pruebas automatizadas y entorno de desarrollo. | 1.3.1.1 | EP-03 | — | ENT-INT | Transversal (EP-03)
ACT-37 | Especificación de interfaz con conector | Redacción y acuerdo del contrato de interfaz técnica OpenAPI con el conector del ERP (ESP, DA-03). | 1.3.1.2 | EP-04 | — | ESP-ERP | Transversal (EP-04)
ACT-38 | Construcción de capa de adaptación al ERP | Programación de los módulos de sincronización de catálogo, precios, existencias y volcado de pedidos (ADP). | 1.3.2.1 | EP-04 | — | ADP-ERP | Transversal (EP-04)
ACT-39 | Pruebas de integración con ERP heredado | Ensayos de sincronización extremo a extremo con el ERP a través del conector en verificación (PRI). | 1.3.3.1 | EP-04 | — | PRI-ERP | Transversal (EP-04)
ACT-40 | Carga inicial de datos en verificación | Carga masiva de existencias, precios y referencias de las 32 tiendas en el entorno de verificación (CAR). | 1.3.3.2 | EP-04 | — | CAR-VER | Transversal (EP-04)
ACT-41 | Solicitud y validación de recarga de datos | Petición formal a Sistemas de TI de recarga de datos y comprobación de integridad (CVE, RT-02). | 1.3.3.3 | EP-04 | — | REC-DAT | Transversal (EP-04)
ACT-42 | Pruebas de carga y rendimiento | Ensayos en preproducción simulando 2.000 usuarios concurrentes y tiempos de respuesta < 2 s (PCA, RNF-01). | 1.4.1.1 | EP-05 | — | PCA-RNF | Transversal (EP-05)
ACT-43 | Pruebas de seguridad de la plataforma | Auditoría de vulnerabilidades, cifrado de comunicaciones y protección de datos (PSE, RNF-03). | 1.4.1.1 | EP-05 | — | PSE-RNF | Transversal (EP-05)
ACT-44 | Auditoría de pasarela de pago | Gestión y superación de la auditoría técnica de 15 días hábiles del banco para credenciales reales (AUD). | 1.4.1.2 | — | — | AUD | Hito Técnico / Certificación
ACT-45 | Montaje y configuración de producción | Despliegue de infraestructura, aprovisionamiento de contenedores y configuración de entornos (EP-06). | 1.4.2.1 | EP-06 | — | DES-PROD | Transversal (EP-06)
ACT-46 | Despliegue para tiendas piloto | Puesta en producción restringida de la plataforma para las 3 tiendas designadas por TuSuper (DPI). | 1.4.2.2 | EP-06 | — | DPI | Transversal (EP-06)
ACT-47 | Carga inicial de datos en producción | Carga de catálogo real y existencias vivas de las 3 tiendas piloto previo al arranque (CAR). | 1.4.2.3 | EP-04 | — | CAR-PROD | Transversal (EP-04)
ACT-48 | Soporte y operación del piloto | Seguimiento técnico del piloto en 3 tiendas durante al menos dos ciclos semanales de reposición (PIL, CA-03). | 1.4.3.1 | EP-05 | — | PIL | Transversal (EP-05)
ACT-49 | Despliegue general en toda la cadena | Entrada en explotación abriendo la venta en línea a las 32 tiendas antes del 15 de marzo (EXP). | 1.4.4.1 | EP-06 | — | EXP | Transversal (EP-06)
ACT-50 | Elaboración de manuales y guías | Redacción del manual de uso del panel de tiendas y de la guía operativa para repartidores (EP-07). | 1.5.1.1 | EP-07 | — | DOC-MAN | Transversal (EP-07)
ACT-51 | Entrega y acceso al dpto. de formación | Entrega de manuales y habilitación de accesos en preproducción al departamento de formación (DFO). | 1.5.1.2 | EP-07 | — | DFO | Transversal (EP-07)
ACT-52 | Pedido y contratación del conector | Formalización del pedido de compra del conector homologado a Conectia Integración de Sistemas (PED). | 1.6.1.1 | — | — | PED | Adquisición (Conector ERP)
ACT-53 | Seguimiento del proveedor del conector | Monitorización de hitos, entregas intermedias y plazos del proveedor del conector (SEG). | 1.6.1.2 | — | — | SEG | Adquisición (Conector ERP)
ACT-54 | Aceptación formal del conector | Pruebas de conformidad y firma del acta de recepción técnica del conector (ACO). | 1.6.1.3 | — | — | ACO | Adquisición (Conector ERP)
ACT-55 | Formalización del encargo de formación | Emisión del encargo de formación a usuarios al departamento interno de Taracea (EFO, NOR-26). | 1.6.2.1 | — | — | EFO | Adquisición (Formación)
ACT-56 | Formación de personal de tiendas piloto | Impartición de las sesiones formativas al personal de las 3 tiendas piloto en el uso de la plataforma (FPI). | 1.6.2.2 | — | — | FPI | Adquisición (Formación)

## Resumen y Cobertura NOR-21
RESUMEN DE COBERTURA Y CONFORMIDAD NORMATIVA (NOR-21 / NOR-11)
Verificación de reglas mínimas para aceptación del cronograma por la Oficina de Proyectos
REQUISITO FUNCIONAL | NOMBRE DEL REQUISITO | ESTADO E (ESP/DIS) | ESTADO C (CONST/INT) | ESTADO V (VERIF) | TOTAL ACTIVIDADES | ESTADO NOR-21
RF-01 | Autenticación de clientes con área personal
RF-02 | Catálogo de productos con búsqueda
RF-03 | Carrito de la compra persistente
RF-04 | Pago mediante pasarela externa
RF-05 | Logística de entrega por código postal
RF-06 | Panel de gestión de pedidos para tienda
RF-07 | Notificaciones por email y móvil
RF-08 | Informes básicos de ventas para dirección
TOTAL FUNCIONALES | 8 Requisitos Funcionales |  |  |  |  | 100% CUMPLIDO
DISTRIBUCIÓN TOTAL DE ACTIVIDADES POR NATURALEZA
NATURALEZA / CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN NORMATIVA | TOTAL ACTIVIDADES | REQUISITO NOR-21
Dirección del Proyecto | Gestión de planificación, sprints 1 a 6 y cierre |  | Mínimo 1 paquete NDE
Transición y Cierre | Traspaso al mantenimiento y garantía |  | Entregable obligatorio
Requisitos Funcionales | Estados E, C y V para RF-01 a RF-08 |  | Mínimo E, C, V por RF
Elementos Transversales | Tareas de EP-01 a EP-07 (Diseño, ERP, Despliegue, Doc) |  | Al menos 1 por EP
Adquisiciones Externas e Internas | Pedido, seguimiento y aceptación (Conector y Formación) |  | Pedido, Seg y Acep
Auditoría / Certificación Técnica | Auditoría de pasarela de pago (15 días hábiles) |  | Hito técnico obligatorio
TOTAL GENERAL ACTIVIDADES | Alcance total descompuesto del proyecto TSL-2627 |  | CONFORME OFICINA PROYECTOS