| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Matriz de asignación de responsabilidades · v1.1 |
| Fecha de elaboración | 25/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Daniel Salado Hidalgo |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 23/10/2026 | DSH | Primera versión del documento. Se reparten las responsabilidades de los 40 paquetes de trabajo de la EDT v1.4 y se propone el equipo que se pedirá a la Oficina de Proyectos con la solicitud de recursos. |
| v1.1 | 25/10/2026 | CRV | Apoyo del desarrollador (1) del Equipo 1 en el seguimiento técnico del piloto (1.2.7.2), en coordinación con el técnico de calidad; coherencia con F-SR-01 v1.1 y NOR-23. |

R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | DIRECCIÓN | EXPERTOS DE LA PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  | EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo 1 |  |  |  |  | Equipo 2 |  |  |  |  |
|  |  | Director del proyecto · 25 % | Analista funcional | Arquitecto de software | Diseñador UX | Técnico de sistemas | Desarrollador | Técnico de calidad | Diseñador UX · 100 % | Desarrollador · 100 % (1) | Desarrollador · 100 % (2) | Desarrollador junior · 100 % | Técnico de calidad · 100 % | Técnico de sistemas · 50 % | Diseñador UX · 75 % | Desarrollador · 100 % (1) | Desarrollador · 100 % (2) | Técnico de calidad · 75 % |
| 1.1 Dirección del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Planificación y aprobación de líneas base | A/R | R | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Dirección y seguimiento del Sprint 1 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Dirección y seguimiento del Sprint 2 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Dirección y seguimiento del Sprint 3 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Dirección y seguimiento del Sprint 4 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Dirección y seguimiento del Sprint 5 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Dirección y seguimiento del Sprint 6 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Dirección y seguimiento del Sprint 7 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Dirección y seguimiento del Sprint 8 | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Traspaso al servicio de mantenimiento completado | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Cierre del proyecto documentado y aprobado | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Plataforma de compra en línea (ENT-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | EP-01 + EP-02 · Especificación funcional común, criterios de aceptación, sistema de diseño e interfaz común preparados | A | R | C | R |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | EP-03 · Arquitectura técnica de la plataforma diseñada | A |  | R |  | C | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Sprint 1 · EP-03 Repositorio, entornos de desarrollo e integración y canalización CI operativos | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | R | C |  |
| 1.2.3.1 | RF-01 · Cuenta, seguridad, perfil y direcciones especificados, construidos y verificados; historial de pedidos especificado, pendiente de construir y verificar | A |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | RF-02 · Catálogo, búsqueda y filtros integrados y verificados con el ERP; disponibilidad por tienda pendiente de verificación final | A |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | EP-05 · Plan de pruebas integrales de la plataforma preparado | A |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | R |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | RF-03 · Carrito persistente especificado, construido e integrado y verificado | A |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2 | RF-04 · Pago por pasarela externa especificado, construido y verificado en modo de pruebas | A |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 | RF-05 + RF-06 · Especificación y diseño iniciales de logística de entrega y panel de pedidos | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | C | C | R |
| 1.2.5.1 | RF-05 · Logística: especificación y diseño completados; módulo construido, integrado y verificado | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R |
| 1.2.5.2 | RF-06 · Panel: diseño acordado con tiendas, construido y verificado con datos reales del ERP (CA-02) | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R |
| 1.2.5.3 | RF-01 + RF-02 · Historial de pedidos integrado y verificado; disponibilidad de catálogo por tienda verificada con RF-05; ambos requisitos completados | A |  |  |  |  |  |  |  | R | R |  | R |  |  |  |  | C |
| 1.2.6.1 | RF-07 · Notificaciones especificadas, construidas y verificadas: correo, Android e iOS | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R |
| 1.2.6.2 | RF-08 · Cuatro informes especificados, construidos y verificados con datos reales (CA-01 y CA-02) | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R |
| 1.2.6.3 | RF-04 · Credenciales de producción activadas y configuración de cobro real verificada; requisito completado | A |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | R | C |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | EP-05 · Pruebas de sistema, carga y seguridad y apoyo a la aceptación completados | A |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | R | C |  |  |  |  |
| 1.2.7.2 | EP-05 · Seguimiento técnico del piloto y evidencias de prueba completados | A |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | R | C |  | C |  |  |
| 1.3 Integración con el ERP (ENT-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | EP-04 · Interfaz especificada con Sistemas de TI y capa de adaptación construida | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | R | C |  |
| 1.3.1.2 | EP-04 · Sincronización de catálogo, precios y existencias, y volcado de pedidos y devoluciones implementados con simulación | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  | R | R |  |
| 1.3.2.1 | EP-04 · Carga inicial de catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas en el entorno de verificación | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | C | R | C |
| 1.3.2.2 | EP-04 · Integración con el conector homologado verificada en el entorno de TuSuper y con datos reales | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | R | C | R |
| 1.4 Puesta en producción (ENT-03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Sprint 4 (EP-06) · Preproducción preparada y versión integrada con la pasarela real desplegada para auditoría | A |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  | R |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Sprint 6 (EP-06) · Plataforma habilitada en las tres tiendas piloto y operación piloto puesta en marcha con antelación suficiente | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | R |  |  | R | C |
| 1.4.3 | Sprint 7 (EP-06) · Piloto en tres tiendas completado tras al menos dos ciclos semanales de reposición, conforme a CA-03 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | R |  | R |  |  |
| 1.4.4 | Sprint 8 (EP-06) · Infraestructura y configuración final preparadas; despliegue general a 32 tiendas y comprobación operativa completados | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | R |  |  |
| 1.5 Documentación y formación (ENT-04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | EP-07 (Sprint 6) · Documentación técnica y funcional para el departamento de formación preparada | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | R |  | R |  |
| 1.5.2 | EP-07 (Sprint 6) · Acceso del departamento de formación a la plataforma en preproducción habilitado antes de impartir la formación | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | C |  |  |
| 1.6 Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Contrato del conector ERP homologado | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  | C |  |  |
| 1.6.2 | Encargo del servicio de documentación de uso y formación de las tres tiendas piloto | A/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |

## EQUIPO SOLICITADO Y EQUIPO ASIGNADO

| PERFIL | SOLICITADO | ASIGNADO | DIFERENCIA | EFECTO SOBRE EL PLAN | DOCUMENTO ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñador UX | 2 personas: 100 % (Equipo 1) y 75 % (Equipo 2) |  |  |  |  |
| Desarrollador | 4 personas: 100 % cada una (2 en el Equipo 1 y 2 en el Equipo 2) |  |  |  |  |
| Desarrollador junior | 1 persona: 100 % (Equipo 1) |  |  |  |  |
| Técnico de calidad | 2 personas: 100 % (Equipo 1) y 75 % (Equipo 2) |  |  |  |  |
| Técnico de sistemas | 1 persona: 50 % (Equipo 2) |  |  |  |  |