| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Registro de supuestos · v1.4 |
| Fecha de elaboración | 29/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Daniel Salado Hidalgo (director de proyecto) Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso (experto) Carlos Vázquez Palomero (experto) Emilio Metro Álvarez (experto) Francisco José Pérez Jiménez (experto) |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 01/10/2026 | CRV | Primera versión del Registro de supuestos y restricciones, actualizada con el Plan de dirección del proyecto v1.0, el Acta de constitución, las normas internas y los calendarios laborales 2026-2027. |
| v1.1 | 04/10/2026 | CRV | Revisión con Plan v1.1, Contrato TS-CTR-0112, correspondencia C-01/C-02/C-03 y NOR-01/10/26; actualización S-01, S-08, S-10 y S-11; altas S-12 a S-17. |
| v1.2 | 24/10/2026 | CVP | Añadidos supuestos S-17 a S-23 tras la elaboración de la lista de actividades |
| v1.3 | 29/10/2026 | EMA | Revisión completa con el calendario del proyecto (CAL-01), el calendario de reuniones (CAL-02), la carta de asignación, las ofertas de Conectia y de formación, el contrato y la correspondencia. Corregidas fechas y comentarios de S-01 a S-03, S-08 a S-10, S-13 y S-17 a S-22 (el plan v1.1 usaba una ejecución desde el 21/10 con cuatro fases y nueve sprints; el calendario vigente da ejecución del 09/11/2026 al 05/02/2027, tres fases y seis sprints). S-04 a S-07, S-11, S-12, S-14 a S-16 y S-23 pasan a cerradas: son datos del encargo y no restricciones del acta (las filas no se borran). Altas S-24 a S-35. Aclaración: S-17 se dio de alta en v1.2; el histórico de v1.1 lo cita por error. Cabecera: fecha y papel de F. J. Pérez corregidos. |
| v1.4 | 29/10/2026 | CRV | Corrección de vencimientos y comentarios de S-03, S-04, S-05, S-17, S-19 a S-22, S-24, S-27, S-29 a S-32, S-34 y S-35. Se distinguen las fechas de control de las obligaciones posteriores al cierre y las previsiones de documentos fechados después del 29/10 (CAL-02 de 30/10 y carta de asignación de 04/11); no se alteran los IDs, tipos ni estados. |

## SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

| ID | TIPO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | VENCIMIENTO | ESTADO | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Restricción | La plataforma debe entrar en explotación en las 32 tiendas con margen suficiente para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa, que empieza el lunes 15/03/2027; la fecha de entrada en explotación no admite desplazamiento. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | Semana 17 | Vigente | Acta (restricciones de alto nivel) y contrato, cl. 3.2 y 3.3. El calendario del proyecto (CAL-01) fija la entrada en explotación el 05/02/2027 (semana 17), 38 días antes del límite. Obliga a mantener ese margen y a tramitar como solicitud de cambio al patrocinador cualquier modificación que lo ponga en riesgo. Penalización (cl. 14): 0,5 % del precio por día natural de retraso imputable a Taracea, contado desde la fecha del calendario aceptado por TuSuper (05/02/2027): 750 €/día, máximo 15.000 €. Último cierre comercial previo al límite: 05/03/2027. |
| S-02 | Restricción | El contrato con TuSuper es a precio cerrado (150.000 €, IVA no incluido). | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | Semana 18 | Vigente | Acta y contrato, cl. 5. Obliga a planificar y controlar sin superar la línea base de costes autorizada por el acta: 120.000 €, con la reserva de contingencia dentro. Los 6.000 € de reserva de gestión solo pasan a la línea base con una solicitud de cambio aprobada por la Oficina de Proyectos. Los 24.000 € entre el precio y el presupuesto (126.000 €) son margen de la consultora y no están a disposición del proyecto (NOR-17, LV-06). Cambiar el precio exige adenda (cl. 13). |
| S-03 | Restricción | El ERP heredado de TuSuper no puede modificarse. | Francisco José Pérez Jiménez · experto | 05/08/2027 | Vigente | Acta y contrato, cl. 11. La plataforma solo se comunica con el ERP mediante un conector de proveedor homologado (RT-03); ningún componente accede a sus bases de datos (TC-OP-PIL). La prohibición rige durante la ejecución (cierre: 12/02/2027) y continúa durante la garantía, hasta el 05/08/2027 (contrato, cl. 15). La revisión al cierre del proyecto no extingue esta obligación. |
| S-04 | Restricción | Las solicitudes de personal para la ejecución deben presentarse a la Oficina de Proyectos con un mínimo de diez días naturales de antelación a cada incorporación solicitada. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: condición de NOR-02, no restricción del acta (fila conservada). La ejecución empieza el 09/11/2026 (semana 6); el límite para solicitar personal era el 30/10. Según CAL-01 §7, la solicitud se presentó el 26/10/2026. La Guía sitúa el trabajo de recursos el 28/10, pero no fija esa fecha como límite de presentación. La v1.2 indicaba erróneamente el 11/10. |
| S-05 | Restricción | Cada equipo de trabajo de la consultora debe constituirse con entre tres y cinco miembros y no puede superar cinco miembros simultáneamente. | Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: condición de NOR-03 y NOR-04, no restricción del acta (fila conservada). Se planifican dos equipos de cinco, uno para cada línea de aceptación (RF-01 a RF-04 y RF-05 a RF-08), sin holgura. La carta de asignación de diez personas está fechada el 04/11/2026: a fecha de este registro (29/10) se trata como previsión de dotación, no como concesión ya notificada. La ejecución prevista comprende las semanas 6 a 17, en dos fases. |
| S-06 | Restricción | La consultora no trabaja del 24 de diciembre al 1 de enero, ambos inclusive; esos días no cuentan como tiempo de trabajo del proyecto. | Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: NOR-20 y calendarios laborales 2026 y 2027. Cierre del 24/12/2026 al 01/01/2027, sin horas extra; festivos nacionales del 08/12/2026 y del 06/01/2027 (el 01/11 y el 06/12 caen en domingo y no se trasladan). La semana del 28/12 no cuenta como semana del proyecto: la semana 12 empieza el 21/12 y la 13, el 04/01. El sprint 3 tiene 9 días de trabajo y el 4, 7. |
| S-07 | Restricción | La ejecución se organiza en sprints de dos semanas de proyecto, consecutivos, y ningún sprint puede cruzar un hito de certificación. | Emilio Metro Álvarez · experto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: NOR-25 y CAL-01 §5. Son 6 sprints de dos semanas, del 09/11/2026 (semana 6) al 05/02/2027 (semana 17), y ninguno cruza un hito de certificación (fase 2: semanas 6 a 13; fase 3: semanas 14 a 17). (La v1.2 decía nueve sprints hasta el 09/03/2027: erróneo.) |
| S-08 | Supuesto | Conectia entregará el conector con el ERP el 09/12/2026 (30 días naturales desde el pedido en firme del 09/11/2026) y este superará las pruebas de integración en el entorno de verificación el 18/12/2026 sin ciclos de corrección. | Carlos Vázquez Palomero · experto | Semana 11 | Abierto | Compromiso de entrega y oferta en firme de Conectia, único proveedor homologado para la versión del ERP de TuSuper (Arquitectura §5.2; RT-03). El pedido no puede emitirse antes de que TuSuper acepte el calendario y el alcance (NOR-07): 09/11/2026 más 30 días naturales da el 09/12/2026. Conectia no reserva capacidad hasta el pedido y cada día de retraso de este desplaza la entrega otro día. Penalización por retraso: 1.800 € sobre el segundo pago. La capa de adaptación se construye antes con respuestas de prueba (DA-03). Si resulta falso: revisar cronograma (carga inicial del 10/12, integración y piloto), costes y riesgo R-01 del acta (LV-07, LV-08). |
| S-09 | Supuesto | El ERP responderá como describa la especificación de la interfaz acordada con el Jefe de Sistemas de TI, sin comportamientos no documentados que obliguen a rehacer la capa de adaptación. | Carlos Vázquez Palomero · experto | Semana 11 | Abierto | Riesgo R-03 del acta (ERP poco documentado). Se comprueba con la primera carga de datos reales (10/12/2026) y con las pruebas de integración del conector (18/12/2026). Los datos históricos (TC-OP-HIS §2) indican que los requisitos que dependen de un sistema ajeno consumieron siempre el extremo alto de su intervalo. Si resulta falso: revisar arquitectura, estimaciones, cronograma y Registro de Riesgos. |
| S-10 | Supuesto | TuSuper designará las tres tiendas del piloto el 04/12/2026, y estas cursarán pedidos durante dos ciclos completos de reposición (del martes 12/01 al lunes 25/01/2027) sin una incidencia que impida cursar pedidos. | Emilio Metro Álvarez · experto | Semana 9 y semana 16 | Abierto | Contrato cl. 7.2 y 10 (la designación se resuelve en una reunión de cierre) y CA-03 (dos ciclos completos de reposición sin incidencia que impida cursar pedidos). C-02: las tiendas no alteran su reposición hasta cerrar el recuento de Navidad, el 08/01/2027 (primer cierre de 2027), y reponen los martes. La fase 3 empieza el 11/01/2027, no el 16/12. Si resulta falso: el piloto se desplaza y con él la aceptación de RF-02 y RF-04 y la entrada en explotación del 05/02; el único cierre posterior previo al límite contractual es el del 05/03/2027. |
| S-11 | Restricción | Las tiendas no pueden modificar procedimientos de reposición hasta cerrar el recuento de Navidad en el primer cierre comercial de 2027. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: C-02 (Director de Operaciones). El primer cierre comercial de 2027 es el viernes 08/01/2027 (primer viernes hábil: el 01/01 es festivo; CAL-01 §4), no el 15/01. Desde ese día las tiendas pueden ensayar. La incertidumbre real está en S-10 y S-30. |
| S-12 | Restricción | TuSuper solo resuelve decisiones, criterios, cambios, aceptaciones y designación de las tiendas piloto en reuniones de cierre de periodo comercial. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: contrato cl. 7.2 y C-01. Cierres: 06/11, 04/12/2026, 08/01 y 05/02/2027 (CAL-01 §4); el 05/03/2027 es el último previo al límite del 15/03. La incertidumbre sobre las revisiones intermedias está en S-19. |
| S-13 | Supuesto | El Responsable de tiendas participará en el diseño del panel de gestión de pedidos (RF-06) y de la preparación por franjas (RF-05) en las sesiones de diseño de los sprints 1 y 2. | Francisco José Pérez Jiménez · experto | Semana 7 (RF-06) y semana 9 (RF-05) | Abierto | C-01: pide intervenir en el diseño del panel. Contrato cl. 9.2: el contacto de trabajo con el Responsable de tiendas no necesita el cauce formal mientras no comprometa una aceptación, pero C-01 dice que entre cierres no atiende convocatorias de validación, de aceptación o de decisión. RF-06 queda especificado y diseñado el 20/11/2026 y RF-05, el 04/12/2026 (CAL-01 §5). No consta que su participación se haya solicitado por escrito: se pide al patrocinador (consulta nº por asignar). Si resulta falso: revisar las actividades de diseño de RF-05 y RF-06 y su aceptación (firma conjunta, anexo II). |
| S-14 | Restricción | Las horas extraordinarias requieren autorización; cada integrante de equipo puede realizar como máximo el 25 % de su dedicación semanal al proyecto en horas extra. Director y expertos de planificación no pueden imputarlas. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: NOR-10 y carta de asignación. Las horas extra requieren solicitud de recursos justificada por solicitud de cambio, con cargo a la reserva de gestión; máximo el 25 % de la dedicación semanal de cada miembro de equipo; el director y los expertos no pueden imputarlas; tampoco se hacen del 24/12 al 01/01 (NOR-20). |
| S-15 | Restricción | La documentación de uso y formación la realiza el Departamento de Formación de Taracea mediante un encargo de adquisición que se emite una vez aprobado el plan y aceptado por TuSuper el calendario y alcance. | Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: NOR-26, NOR-07 y oferta TSL-2627-DF-OFE-01. Encargo el 06/11/2026, tras la aceptación de TuSuper; 3.000 € que se imputan al aceptar el encargo, al terminar la sesión del 11/01/2027; la documentación se entrega con 10 días hábiles completos de antelación (último día posible 15/12; planificado 11/12). La incertidumbre real está en S-22. |
| S-16 | Restricción | La auditoría de comercio de la pasarela de pago se resuelve en quince días hábiles desde su solicitud por TuSuper, una vez Taracea comunique que la preproducción integrada con la pasarela real está lista. | Francisco José Pérez Jiménez · experto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: C-03. La auditoría se resuelve en 15 días hábiles (lunes a viernes salvo festivos nacionales; sin parar en Navidad) sobre la preproducción de Taracea con la pasarela real: solicitada el 18/12/2026, las credenciales llegan el 13/01/2027. La incertidumbre real está en S-27. |
| S-17 | Supuesto | Los entornos de desarrollo, de integración continua y de preproducción de Taracea estarán configurados y operativos cuando empiece el trabajo que los necesita (desarrollo e integración continua: 09/11/2026; preproducción: 04/12/2026). | Carlos Vázquez Palomero · experto | 09/11 y 04/12/2026 | Abierto | ACT-38, ACT-41 y ACT-44 a ACT-46. Desarrollo e integración continua deben funcionar el 09/11 y preproducción el 04/12 (CAL-01 §6.3). Arquitectura §6 asigna el montaje al técnico del proyecto; TC-OP-CFG §9 y TC-OP-REC §7 indican que la Oficina entrega los entornos configurados. Se consulta por escrito, pero la respuesta prevista para el 11/11 llega después del primer hito: comprobar disponibilidad o alternativa antes del 09/11. El entorno de verificación es de TuSuper (S-18). Si falla: revisar dependencias, costes y pruebas. |
| S-18 | Supuesto | Las tres cargas de datos reales del ERP en el entorno de verificación (10/12/2026, 23/12/2026 y 27/01/2027) bastarán: ninguna saldrá incompleta ni con una estructura distinta de la especificación de la interfaz, de modo que no haga falta una recarga correctiva. | Francisco José Pérez Jiménez · experto | Semana 16 | Abierto | Contrato cl. 10 y RT-02: TuSuper carga en los tres días hábiles siguientes a cada petición escrita (04/12, 18/12 y 22/01), aunque Taracea no trabaje, y los datos quedan congelados entre cargas. La evidencia de RF-06 y RF-08 (CA-02) exige una carga posterior a la primera que lea la plataforma. Las franjas, las zonas de reparto y los datos de los repartidores llegan como tarde el 23/11/2026, cuando empieza el diseño de RF-05. El acceso remoto al entorno de verificación llega como tarde el 23/11/2026; sus condiciones de seguridad las fija Sistemas de TI de TuSuper y no constan (LV-10). Relacionado con ACT-41, ACT-42, ACT-43 y ACT-49. Si resulta falso: se retrasa la verificación de RF-06, RF-08 y RF-02 y su aceptación (LV-11). |
| S-19 | Supuesto | Los interlocutores de TuSuper que firman la aceptación asistirán a las revisiones de sprint del 20/11/2026, 18/12/2026 y 22/01/2027, que no son reuniones de cierre y no tienen valor de aceptación. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | 11/11/2026 | Abierto | CAL-01 §5 y NOR-11 prevén revisiones de los incrementos para alcanzar el estado V. C-01 y contrato cl. 7.2 impiden validaciones, aceptaciones y decisiones fuera de los cierres comerciales. Debe confirmarse por escrito con el patrocinador que las revisiones del 20/11, 18/12 y 22/01 son sesiones de trabajo sin valor de aceptación y que sus firmantes asistirán (consulta prevista, respuesta el 11/11). No se da por confirmada esa interpretación. Si resulta falso: revisar el estado V, las pruebas y las certificaciones previstas (LV-02). |
| S-20 | Supuesto | Correo y SMS estarán disponibles para RF-01.3 en el sprint 2; las notificaciones móviles, para RF-07 en el sprint 5. Los proveedores que traten datos personales estarán autorizados por escrito por TuSuper. | Carlos Vázquez Palomero · experto | Semanas 9 y 14 | Abierto | ACT-32 a ACT-34 (SMTP, APNs y FCM). RF-01.3 precisa correo y SMS antes que RF-07, que incorpora notificaciones en Android e iOS. La autorización de proveedores que traten datos reales se prevé para el 04/12 (S-28); hasta entonces no cabe darla por obtenida. RF-07 necesita además las cuentas de S-29. Verificar los servicios al comenzar cada sprint afectado. Si falla: reprogramar pruebas y aceptación de RF-01 o RF-07. |
| S-21 | Supuesto | El entorno de preproducción permitirá simular 2.000 compradores simultáneos con respuesta inferior a dos segundos en el 95 % de las peticiones, sin ampliaciones de infraestructura fuera de la línea base de costes. | Francisco José Pérez Jiménez · experto | Semana 17 | Abierto | ACT-38, ACT-44 y ACT-47. RNF-01 (contrato, anexo I §2): las pruebas de carga en preproducción deben superarse antes de explotar la plataforma el 05/02. Se recomienda un ensayo preliminar en semana 16 si el incremento lo permite. La disponibilidad del entorno depende de S-17. Si falla: revisar capacidad, costes y cronograma, con autorización de cambios cuando proceda. |
| S-22 | Supuesto | Todo el personal de las tres tiendas del piloto podrá asistir a la sesión de formación del 11/01/2027 y al menos el 90 % superará la prueba práctica. | Emilio Metro Álvarez · experto | Semana 14 | Abierto | ACT-48, ACT-50 y ACT-57 a ACT-60. Contrato cl. 10: diez días hábiles desde la petición del 04/12 vencen el 21/12/2026, no el 18/12 (el 08/12 es festivo). CAL-01/02 prevén al personal en la sesión del 11/01. Oferta DF-OFE-01: cada tienda acredita asistencia de todo su personal y el 90 % de los asistentes debe aprobar la prueba práctica. Ambos criterios se comprueban el 11/01. Si falla: replanificar formación y piloto (S-10). |
| S-23 | Restricción | La plataforma deberá cumplir los requisitos de seguridad y protección de datos aplicables y superar las verificaciones previstas antes de habilitar las operaciones reales que dependan de su aprobación. | Francisco José Pérez Jiménez · experto | — | Cerrada | Cerrada en v1.3: dato del encargo, no restricción del acta, y por tanto no se registra (las filas no se borran). Fuente: contrato, anexo I §2 (RNF-03 y RNF-04): es un requisito de calidad de la plataforma, no una restricción del proyecto. Las pruebas de seguridad de RF-01 a RF-06 antes del piloto constan en el enunciado del alcance. La condición sobre datos reales de compradores pasa a S-28. |
| S-24 | Supuesto | TuSuper aceptará el calendario y el alcance detallado en la reunión de cierre del 06/11/2026 sin condicionar la aceptación a cambios del alcance, de los criterios de aceptación o de los pesos. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | Semana 5 | Abierto | Contrato cl. 3.4, 4.1 y 6.1: la construcción requiere la aceptación del calendario y alcance el 06/11 (certificación sin obra de 15.000 €). El envío está previsto para el 30/10, al menos una semana antes. Sin aceptación tampoco se cursan el pedido a Conectia (NOR-07) ni el encargo de formación (NOR-26). La carta de personal fechada el 04/11 es posterior a la elaboración del registro: su disponibilidad prevista del 09/11 al 05/02 no debe darse por confirmada a 29/10. Si falla la aceptación: analizar impacto en ejecución, adquisiciones y fecha del 05/02, y elevar el cambio al patrocinador. |
| S-25 | Supuesto | La oferta en firme de Conectia (18.000 €: 7.200 € al pedido y 10.800 € a la aceptación; entrega a 30 días naturales) seguirá vigente cuando se emita el pedido el 09/11/2026. | Carlos Vázquez Palomero · experto | Semana 6 | Abierto | La oferta y la carta de compromiso de Conectia no indican plazo de validez. Se consulta a la Oficina de Proyectos, destinataria de la oferta (consulta nº por asignar). Si resulta falso: cambian el precio o el plazo de entrega; el cambio de coste lo decide la Oficina (reserva de gestión) y hay que revisar el cronograma de integración. |
| S-26 | Supuesto | La especificación de la interfaz con el ERP estará acordada con el Jefe de Sistemas de TI de TuSuper al emitir el pedido a Conectia (09/11/2026) y no cambiará después. | Carlos Vázquez Palomero · experto | Semana 6 | Abierto | Entregable ENT-02 y Arquitectura §5.1: la especificación la hace Taracea y se acuerda con el Jefe de Sistemas de TI. Conectia configura el conector conforme a ella y, una vez recibida, no admite cambios sin renegociar plazo y precio. El contacto de trabajo con el Jefe de Sistemas de TI no necesita el cauce formal (contrato cl. 9.2). Si resulta falso: el conector se retrasa o se encarece, con impacto en el piloto y en el riesgo R-01 del acta (LV-09, LV-10). |
| S-27 | Supuesto | TuSuper solicitará la auditoría de comercio de la pasarela el 18/12/2026, el mismo día en que Taracea le comunique que preproducción está lista, y la superará a la primera. | Francisco José Pérez Jiménez · experto | 11/11/2026 | Abierto | C-03: auditoría de quince días hábiles, sin interrupción navideña, sobre preproducción integrada con la pasarela real. Si TuSuper la solicita el 18/12, las credenciales llegarían el 13/01/2027. Si emplea los diez días hábiles de respuesta desde el 18/12 (contrato cl. 10), solicitaría el 05/01 y las credenciales podrían llegar el 27/01, después del piloto del 12 al 25/01. Se consulta al patrocinador (respuesta prevista 11/11). Un retraso compromete las pruebas y la aceptación de RF-04 el 05/02, pero no implica automáticamente pasar al cierre del 05/03: debe evaluarse el margen real y, en su caso, tramitar el cambio. |
| S-28 | Supuesto | TuSuper firmará el contrato de encargo del tratamiento de datos y autorizará por escrito a los proveedores que tratarán datos de compradores (nube, correo, SMS) en la reunión de cierre del 04/12/2026. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | Semana 9 | Abierto | RGPD, art. 28; enunciado del alcance y CAL-01 §6.6: la plataforma no trata datos reales de compradores hasta entonces. El departamento jurídico entrega el contrato el 04/11/2026 y el director lo envía a TuSuper por medio del patrocinador el 09/11. TuSuper solo resuelve en reuniones de cierre (cl. 7.2). Si resulta falso en el cierre del 04/12 y en el del 08/01/2027: el piloto del 12/01 no puede tratar datos reales y se desplaza. |
| S-29 | Supuesto | TuSuper abrirá a su nombre las cuentas de desarrollador de las tiendas de aplicaciones de Android e iOS el 21/12/2026 y las tiendas aprobarán la publicación de la aplicación antes del 08/01/2027. | Carlos Vázquez Palomero · experto | Semanas 12 y 13 | Abierto | CAL-01 §6.6 y enunciado: petición el 04/12; diez días hábiles llevan al 21/12 (semana 12) para abrir las cuentas. La publicación se prevé para el 07/01 (semana 13), antes de instalar el piloto el 08/01. El plazo de revisión de Android e iOS no está documentado; debe comprobarse por separado. Si falla: se afecta la aplicación móvil y sus notificaciones (S-20). |
| S-30 | Supuesto | El Responsable de tiendas dará por resuelto el trabajo adicional de las tiendas (preparación por franjas y uso del panel) y firmará con el Jefe de Sistemas de TI la aceptación de RF-05 y RF-06 en el cierre del 08/01/2027. | Emilio Metro Álvarez · experto | Semana 13 | Abierto | C-01: el Responsable de tiendas no firma sin resolver el trabajo añadido por RF-05 y RF-06. Según C-02, las tiendas solo pueden ensayar desde el 08/01, el mismo día del cierre y de la aceptación prevista (firma conjunta, anexo II). Preparar conformidad con el diseño antes de esa fecha, sin presumir ensayos previos. Si falla: revisar las certificaciones (36.450 €) y la fase 3; no se trasladan automáticamente al 05/02. |
| S-31 | Supuesto | El personal concedido estará disponible con las dedicaciones asignadas del 09/11/2026 al 05/02/2027, salvo el cierre del 24/12 al 01/01: no habrá retenciones por otros proyectos ni bajas prolongadas. | Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto | Semana 17 | Abierto | La carta de asignación enumera diez personas, varias a tiempo parcial, del 09/11 al 05/02; está fechada el 04/11, después de este registro, por lo que su concesión no puede darse por comunicada el 29/10. Verificarla el 04/11 y vigilar disponibilidad hasta semana 17. La liberación requiere nueva solicitud para recuperar al recurso (NOR-23). Si falla: analizar retrasos y refuerzos u horas extra con el cambio aprobado (NOR-10/18). |
| S-32 | Supuesto | Las tarifas definitivas de 2027 coincidirán con la estimación del catálogo (tarifas de 2026 más un 3 %), con la que se presupuestan las horas de 2027 (semanas 13 a 17). | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | 11/11/2026 | Abierto | Catálogo de tarifas 2027 provisional y TC-OP-COS §2: el 3 % adicional es una estimación, no la tarifa definitiva. Se usa para el presupuesto hasta que la Oficina publique la edición final. El 11/11 es la respuesta esperada a la consulta, no una fecha acreditada de publicación. Mantener el supuesto abierto y verificarlo al publicarse las tarifas. Si difieren: actualizar costes y gestionar desviaciones o cambios. |
| S-33 | Supuesto | TuSuper no reabrirá los criterios de aceptación acordados en los talleres de requisitos ni pedirá funciones fuera del anexo I durante las reuniones de aceptación. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | Semana 17 | Abierto | Enunciado del alcance: los criterios que no fija el contrato se acordaron con cada interlocutor y TuSuper los aprueba con el alcance detallado el 06/11. Modificarlos después es un cambio que TuSuper resuelve en una reunión de cierre (cl. 7.3), y lo que no está en el anexo I no se ejecuta sin adenda (cl. 13.2). Si resulta falso (LV-01, LV-03, LV-04): solicitud de cambio con análisis de impacto y retraso de la certificación. |
| S-34 | Supuesto | TuSuper resolverá antes de la explotación las obligaciones legales excluidas del alcance, aportando los textos exigidos y acordando por adenda las nuevas funcionalidades de cumplimiento que requiera la plataforma. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | Semanas 5 y 17 | Abierto | Enunciado del alcance (exclusiones legales) y contrato cl. 1 y 13. El 06/11 se aceptan alcance y exclusiones, pero ello no acredita cumplimiento legal. Antes del 05/02 debe verificarse cómo TuSuper resuelve cada obligación. Aportar textos no sustituye funciones técnicas (p. ej., consentimiento de cookies); si requieren desarrollo fuera del anexo I, solo se ejecutan tras adenda con precio y alcance aprobados. |
| S-35 | Supuesto | TuSuper formará, con la documentación entregada el 11/01/2027, al personal de las tiendas que no participan en el piloto, incluido el refuerzo de campaña, antes de la entrada en explotación del 05/02/2027. | Emilio Metro Álvarez · experto | Semana 17 | Abierto | Contrato cl. 1 y acta: TuSuper forma al resto de tiendas con el material recibido el 11/01. C-02 prevé contratar el refuerzo de campaña una semana antes del 05/02, por lo que el margen formativo es escaso. Esta formación queda fuera del trabajo de Taracea, pero afecta al arranque y a la estabilización. Si falla: advertir al patrocinador y a TuSuper del riesgo de personal sin preparación operativa. |