| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Registro de interesados · v1.0 |
| Fecha de elaboración | 02/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Emilio Metro Álvarez |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 01/10/2026 | EMA | Primera versión del documento. Se parte de los cuatro interesados del acta de constitución y se añaden doce identificados en el contrato, la correspondencia con TuSuper, el informe de requisitos y las normas internas. La estrategia de involucramiento queda pendiente para el plan de dirección. |

## INTERESADOS

| ID | NOMBRE | ORGANIZACIÓN | CARGO EN LA ORGANIZACIÓN | ROL EN EL PROYECTO | GRADO DE INFLUENCIA | EXPECTATIVAS | CLASIFICACIÓN PODER / INTERÉS | ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO al elaborar el plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Director de Cuenta de TuSuper | Taracea Consultoría Tecnológica, S.L. | Director de Cuenta de TuSuper | Patrocinador. Firma el acta y designa al director del proyecto, autoriza el presupuesto y aprueba el plan con sus líneas base. Decide los cambios de alcance y los que ponen en riesgo la fecha de entrada en explotación, los negocia con TuSuper y recibe los informes de seguimiento. Es también el responsable del contrato por Taracea. | Alta. Autoridad formal sobre el proyecto y cauce escrito con TuSuper (contrato, cláusula novena). | Que se cumplan los criterios de éxito del acta: explotación en la fecha del calendario aceptado, requisitos aceptados por TuSuper, ERP sincronizado y coste dentro de la línea base. Recibir los informes de seguimiento y que se le someta, como solicitud de cambio, todo lo que ponga en riesgo la fecha de explotación. Presentar a certificación lo que TuSuper acepte en cada reunión de cierre, porque Taracea no adelanta financiación. Evitar penalizaciones y proteger el margen del precio cerrado (deducido). | Gestionar de cerca |  |
| I-02 | Dirección de Expansión Digital | TuSuper, S.A. | Director de Expansión Digital | Cliente. Encarga el proyecto y firma el contrato; es el responsable del contrato por TuSuper. Acepta el calendario y el alcance detallado, firma la aceptación de RF-01 a RF-04 y da su conformidad a los cambios que modifican el contrato. Tramita el alta de TuSuper en la pasarela de pago y solicita la auditoría de comercio. | Alta. Firma el contrato, las aceptaciones de su línea y la conformidad a los cambios. | Abrir el canal de venta antes de la campaña de Semana Santa: plataforma en explotación antes del lunes 15/03/2027, plazo esencial con penalización por retraso. Plataforma conforme a los anexos I y II del contrato y sin modificar el ERP. Tratar decisiones y aceptaciones solo en las reuniones de cierre de periodo comercial: no atiende convocatorias entre cierres. | Gestionar de cerca |  |
| I-03 | Fabricante del ERP de TuSuper | Fabricante del ERP (empresa externa) | No aplica | Da soporte al ERP de TuSuper y homologa a los proveedores de conectores para el ERP. | Alta. Solo un conector de proveedor homologado mantiene el ERP en soporte, y TuSuper no admite otro (RT-03). De ello depende el riesgo R-01. | No constan por escrito. Que el ERP conserve su soporte, es decir, que solo se use un conector homologado (deducido). | Mantener satisfecho |  |
| I-04 | Oficina de Proyectos | Taracea Consultoría Tecnológica, S.L. | No aplica | Prepara y custodia el acta. Asigna los recursos de la ejecución y administra la reserva de gestión. Decide los cambios que piden recursos o fondos de esa reserva. Atiende las consultas y peticiones sobre la consultora y comprueba que el plan cumple las normas internas. | Alta. Concede el personal de la ejecución y la reserva de gestión, sin los que el proyecto no puede ejecutarse. | Que el plan cumpla las normas internas, incluidos los mínimos de desglose: devuelve para replanificación el que no los alcance. Que las consultas y peticiones lleguen por escrito, en sus formularios, y las solicitudes de recursos vengan justificadas con el cronograma y con diez días naturales de antelación. Que el proyecto aplique los planes de gestión de la consultora y justifique cualquier apartamiento. | Gestionar de cerca |  |
| I-05 | Responsable de tiendas | TuSuper, S.A. | Responsable de tiendas | Cofirma, con el Jefe de Sistemas de TI, la aceptación de RF-05 a RF-08. Es interlocutor de trabajo del proyecto, sin necesidad de cauce formal mientras no comprometa una aceptación (contrato, cláusula 9.2). Portavoz de las tiendas ante el proyecto (deducido). | Alta. Sin su firma no se aceptan RF-05 a RF-08, y ha anunciado que no firmará dos requisitos mientras no se resuelva la carga de trabajo de las tiendas. | Que quede resuelto el trabajo que la plataforma añade al personal de las tiendas, en particular la preparación de pedidos por franjas horarias y el uso del panel de gestión de pedidos. Intervenir en el diseño del panel. No firmará la aceptación de los dos requisitos afectados (RF-05 y RF-06, deducido) mientras ese trabajo no quede resuelto. No atiende, entre cierres de periodo, convocatorias de validación, aceptación o decisión; las que se cursen se devuelven sin tramitar (acta de la reunión de inicio, TS-DED-05). | Gestionar de cerca |  |
| I-06 | Jefe de Sistemas de TI | TuSuper, S.A. | Jefe de Sistemas de TI | Custodia el entorno de verificación de TuSuper (RT-01) y carga en él los datos reales del ERP en los tres días hábiles siguientes a cada petición escrita (RT-02). Fija las condiciones de seguridad del acceso a los datos del ERP y acuerda con Taracea la especificación de la interfaz. Cofirma, con el Responsable de tiendas, la aceptación de RF-05 a RF-08. | Alta. Controla el entorno donde se verifica toda versión y las cargas de datos reales que exige CA-02, y cofirma aceptaciones. | Que el acceso al ERP respete las normas de seguridad de Sistemas de TI y que el ERP no se modifique (contrato, cláusulas décima y undécima). Que las cargas de datos se pidan por escrito (RT-02). TuSuper no celebra aceptaciones ni resuelve decisiones fuera de las reuniones de cierre, y ningún firmante delega su firma (contrato, cláusula 7.2). Sus demás expectativas no constan: no asistió a la reunión de inicio y no hay comunicación suya. | Gestionar de cerca |  |
| I-07 | Director de Operaciones | TuSuper, S.A. | Director de Operaciones | Responsable jerárquico de las tiendas. Fija las condiciones con que las tiendas pueden participar en el piloto y en la explotación (reposición y refuerzo de personal de campaña). No figura entre los firmantes de aceptación del anexo II. | Alta. Las tiendas no pueden alterar su reposición hasta cerrar el recuento de Navidad, lo que condiciona cuándo puede empezar el piloto: CA-03 exige dos ciclos de reposición antes del 15/03/2027. | Que no se altere ningún procedimiento de reposición hasta el día del primer cierre de periodo de 2027; desde ese día las tiendas pueden ensayar. Las tiendas reponen los martes. Conocer con antelación la fecha de explotación para contratar el refuerzo de campaña una semana antes (deducido). | Gestionar de cerca |  |
| I-08 | Equipos de trabajo | Taracea Consultoría Tecnológica, S.L. | No aplica | Construyen la plataforma con método ágil, en sprints de dos semanas. Hay dos equipos, uno por línea de aceptación (RF-01 a RF-04 y RF-05 a RF-08). Cada uno responde de su línea y de los elementos transversales que se le asocian, y emite sus partes de desempeño. Los forma el personal que concede la Oficina de Proyectos. | Alta. De ellos depende la construcción del producto y el avance que se mide. | Conservar la organización interna de los paquetes que tengan asignados, que el acta delega en ellos. Contar con personal concedido y un alcance estable para cerrar cada sprint con un incremento verificado (deducido). | Gestionar de cerca |  |
| I-09 | Equipo de expertos de la planificación | Taracea Consultoría Tecnológica, S.L. | No aplica. Analista funcional, arquitecto de software, diseñador UX, técnico de sistemas, desarrollador y técnico de calidad | Con el director, detalla el alcance y estima el trabajo. El arquitecto entrega el documento de arquitectura sobre el que se hacen la EDT y las estimaciones. Dedicación del 25 % durante las tres primeras semanas del proyecto. En la asignatura lo representan los miembros del grupo de práctica. | Media. Su arquitectura y sus estimaciones sostienen el plan; el director se reserva las decisiones de arquitectura y de integración con el ERP. | Participar en la estimación de los paquetes de su materia. Que su dedicación, 25 % las tres primeras semanas, baste para completar el diseño y las estimaciones del plan (deducido). | Mantener informado |  |
| I-10 | Departamento de formación | Taracea Consultoría Tecnológica, S.L. | No aplica | Redacta el manual de uso para el personal de las tiendas y la guía para los repartidores, y forma al personal de las tres tiendas del piloto (EP-07). El proyecto lo contrata como una adquisición, con oferta presentada por medio de la Oficina de Proyectos. | Media. Sin su trabajo no hay documentación ni formación (ENT-04), y el proyecto depende de su oferta y de sus plazos. | Recibir del proyecto la documentación que necesita y acceso a un piloto de la plataforma. Presentar su oferta, con importe, plazos y criterios de aceptación, por medio de la Oficina, y recibir el encargo cuando el patrocinador haya aprobado el plan y TuSuper haya aceptado el calendario y el alcance. | Mantener informado |  |
| I-11 | Servicio de mantenimiento | Taracea Consultoría Tecnológica, S.L. | No aplica | Recibe el producto entregado, con su configuración, su documentación y la relación de defectos abiertos, y presta la garantía fuera del proyecto en los términos del contrato (seis meses, defectos corregidos en veinte días naturales). | Baja. Actúa después del cierre y no condiciona la ejecución. | Recibir un traspaso completo, con la provisión para la garantía incluida en la línea base de costes. | Mantener informado |  |
| I-12 | Proveedor del conector con el ERP | Empresa externa homologada por el fabricante del ERP | No aplica | Suministra el conector entre la plataforma y el ERP, cuyo coste cubre el precio del contrato y que no es un elemento del catálogo de producto. Que lo contrate Taracea como adquisición es deducido: no hay proveedor nombrado. | Alta. Solo estos proveedores pueden suministrarlo (RT-03). De su disponibilidad depende toda la integración (riesgo R-01) y el piloto, que CA-03 exige con el conector en funcionamiento. | No constan por escrito. Recibir un pedido formal con especificación y plazo de entrega, y cobrar según lo pactado (deducido). | Gestionar de cerca |  |
| I-13 | Proveedor de la pasarela de pago | Empresa externa (proveedor con el que opera TuSuper) | No aplica | Opera la pasarela de pago. Da de alta a TuSuper como comercio, practica la auditoría de comercio y emite las credenciales de producción. | Alta. Sin credenciales de producción la plataforma no puede cobrar. La auditoría tarda quince días hábiles; el piloto sí puede empezar con la pasarela en pruebas. | Que TuSuper solicite la auditoría cuando Taracea le comunique por escrito que el entorno de preproducción está listo. Que la auditoría se haga sobre preproducción, con la plataforma integrada con la pasarela real y transacciones de prueba, nunca sobre entornos de desarrollo. | Mantener satisfecho |  |
| I-14 | Personal de las tiendas | TuSuper, S.A. | No aplica | Usa el panel de gestión de pedidos para preparar los pedidos y cambiar su estado. Recibe formación: el de las tres tiendas del piloto, de Taracea; el de las demás, de TuSuper con la documentación de uso. | Media. No decide, pero su carga de trabajo es el motivo de la reserva del responsable de tiendas y el piloto se ejecuta con él. | Que la preparación de pedidos por franjas y el uso del panel no les añadan trabajo (planteado por el responsable de tiendas, no por el propio personal; deducido). Disponer de equipos y conexión en cada tienda, que pone TuSuper, y de manual y formación (deducido). | Mantener informado |  |
| I-15 | Compradores | Clientela de TuSuper | No aplica | Usuarios finales de la web y de la aplicación móvil: se registran, compran, pagan y reciben el pedido en su domicilio. | Baja. No intervienen durante el proyecto; su efecto llega con la explotación. | Comprar en línea y recibir la compra en casa en un plazo de 24 horas. Plataforma disponible el 99,5 % del horario de servicio, que es continuo (24 horas, todos los días del año), accesible (WCAG 2.1 AA) y en castellano, con avisos por correo y por la aplicación a cada cambio de estado del pedido (anexo I del contrato). | Monitorizar |  |
| I-16 | Repartidores subcontratados | Empresas de reparto subcontratadas por TuSuper (no nombradas) | No aplica | Entregan los pedidos a domicilio. El reparto queda fuera del proyecto, salvo la asignación de cada pedido a un repartidor. Reciben la guía para repartidores. | Baja. La gestión del reparto está excluida; solo les alcanza a través de los datos que TuSuper facilita (RF-05.4 y RF-06.4). | Contar con la guía para repartidores (anexo I, apartado 4). Recibir pedidos asignados con datos de entrega claros (deducido). | Monitorizar |  |