| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Registro de supuestos · v1.0 |
| Fecha de elaboración | 01/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Daniel Salado Hidalgo (director de proyecto) Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso (experto) Carlos Vázquez Palomero (experto) Emilio Metro Álvarez (experto) |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 01/10/2026 | CRMV | Primera versión del Registro de supuestos y restricciones, actualizada con el Plan de dirección del proyecto v1.0, el Acta de constitución, las normas internas y los calendarios laborales 2026-2027. |

## SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

| ID | TIPO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | VENCIMIENTO | ESTADO | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Restricción | La plataforma debe entrar en explotación con margen suficiente para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa; la fecha de entrada en explotación no admite desplazamiento. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | 09/03/2027 | Vigente | Procede del Acta de constitución. El Plan fija la entrada en explotación al finalizar la Fase 4, el 09/03/2027, y una reserva del 10/03/2027 al 23/03/2027 para estabilización antes de Semana Santa. |
| S-02 | Restricción | El contrato con TuSuper es a precio cerrado. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | Cierre del proyecto | Vigente | Procede del Acta de constitución. Obliga a planificar y controlar el proyecto sin superar la línea base de costes aprobada; el Acta fija 120.000 € de línea base y 6.000 € de reserva de gestión. |
| S-03 | Restricción | El ERP heredado de TuSuper no puede modificarse. | Carlos Vázquez Palomero · experto | 15/12/2026 | Vigente | Procede del Acta de constitución. La Fase 2 de integración con el ERP termina el 15/12/2026; la arquitectura y la integración deben adaptarse al ERP existente sin modificarlo. |
| S-04 | Restricción | Las solicitudes de personal para la ejecución deben presentarse a la Oficina de Proyectos con un mínimo de diez días naturales de antelación a cada incorporación solicitada. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | 11/10/2026 | Vigente | Procede de NOR-02. Como la ejecución comienza el 21/10/2026, la solicitud del personal necesario para esa incorporación debe presentarse, como mínimo, diez días naturales antes. |
| S-05 | Restricción | Cada equipo de trabajo de la consultora debe constituirse con entre tres y cinco miembros y no puede superar cinco miembros simultáneamente. | Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto | 21/10/2026-09/03/2027 | Vigente | Procede de NOR-03. Condiciona la composición de los equipos durante las cuatro fases de ejecución previstas en el Plan de dirección. |
| S-06 | Restricción | La consultora no trabaja del 24 de diciembre al 1 de enero, ambos inclusive; esos días no cuentan como tiempo de trabajo del proyecto. | Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso · experto | 24/12/2026–01/01/2027 | Vigente | Procede de NOR-20 y de los calendarios laborales 2026-2027. El cierre del 24/12/2026 al 01/01/2027 no computa como tiempo de trabajo ni puede recuperarse con horas extraordinarias; debe incorporarse al cronograma. |
| S-07 | Restricción | La ejecución se organiza en sprints de dos semanas de proyecto, consecutivos, y ningún sprint puede cruzar un hito de certificación. | Emilio Metro Álvarez · experto | 21/10/2026-09/03/2027 | Vigente | Procede de NOR-25. El Plan distribuye la ejecución en nueve sprints de dos semanas, desde el 21/10/2026 hasta el 09/03/2027, sin cruzar hitos de certificación. |
| S-08 | Supuesto | El conector homologado necesario para integrar la plataforma con el ERP estará disponible en la fecha prevista para iniciar la integración. | Carlos Vázquez Palomero · experto | 18/11/2026 | Abierto | Se adopta para poder iniciar la Fase 2 de Integración con el ERP el 18/11/2026. Está relacionado con el riesgo R-01 del Acta. Si el conector no está disponible, habrá que revisar el cronograma, el plan y el Registro de Riesgos. |
| S-09 | Supuesto | El ERP heredado se comportará, durante la integración, conforme a la información técnica disponible en la planificación. | Carlos Vázquez Palomero · experto | 15/12/2026 | Abierto | Se adopta para estimar y ejecutar la integración. Debe quedar comprobado antes del cierre de la Fase 2 (15/12/2026). Está relacionado con R-03; si se invalida, habrá que revisar arquitectura, estimaciones, cronograma y riesgos. |
| S-10 | Supuesto | Las tres tiendas del piloto estarán disponibles en las fechas previstas para el despliegue, las pruebas y la formación. | Emilio Metro Álvarez · experto | 16/12/2026 | Abierto | Supuesto necesario para iniciar la Fase 3, que incluye el piloto en tres tiendas, el 16/12/2026. Si no se confirma, habrá que reprogramar el piloto y revisar su impacto sobre la entrada en explotación. |
| S-11 | Supuesto | La fecha de cierre comercial del 15/01/2027, utilizada para planificar la Fase 3, se mantendrá sin cambios. | Daniel Salado Hidalgo · director de proyecto | 15/01/2027 | Abierto | El Plan de dirección cita “SUP-02 (cierre comercial 15/01)” como fuente de la Fase 3. Se registra aquí de forma explícita para que la planificación tenga una referencia comprobable. Si la fecha cambia, deberá revisarse la Fase 3 y su cronograma. En el Plan conviene actualizar la referencia “SUP-02” al identificador S-11 si se refiere a este supuesto. |